## Oppstartsfase - liten
Av: Etisk handel Norge | Sist oppdatert: 09.12.2019 | Kode: 1110-NO
Mal/eksempel: handlingsplan liten bedrift
Strategisk mål 2020-22 | Delmål 2020 m/frist | Neste steg | Budsjettestimat (timer/kostnad) | Kommentar | Ansvar | Frist | Status
Bærekraftig forretningspraksis er godt forankret i virksomheten innen 2022 | Utvikle og vedta en policy for virksomheten | Policy som sak på leder-/styremøte | Estimer timene dette vil ta basert på virksomhetens størrelse, oppsett og evt. behov for endringer i Etisk handel Norges policy-mal. |  | Daglig leder | 2020-06-01
| Utvikle og vedta retninglinjer for leverandører og videreformidle disse til våre hovedleverandører | Møte med hovedkontakter for leverandørene | Estimer timene dette vil ta basert på antall leverandører og evt. behov for endringer i Etisk handel Norges mal for retningslinjer |  | Innkjøper (kommunikasjon med leverandører), daglig leder (utvikling) | 2020-06-01
| Avklare ansvar for bærekraftig forretningspraksis internt og sette opp rapporteringsrutiner | Møte for å avklare ansvar og rapportering, diskutere stillingsinstruks med leder | Estimer timene dette vil ta basert på virksomhetens størrelse, oppsett og forankringsbehov |  | Daglig leder | 2020-02-01
| Opplæring av ansatte med bærekraftsansvar | Sette opp tilpasset opplæringsplan og legge inn i budsjettet. Delta på relevante kurs. | Estimer tid til opplæring og kostnader for kursdeltakelse |  | Daglig leder | 2020-12-01
| Sette av tilstrekkelig ressurser til arbeidet med bærekraftig forretningspraksis | Utvikle budsjett | Estimer timene dette vil ta basert på virksomhetens oppsett og forankringsbehov |  | Økonomisjef, Daglig leder | 2020-12-01
Vi har oversikt over prioritert risiko i vår leverandørkjede innen 2022 | Gjøre en overordnet risikokartlegging og foreløpig prioritering basert på info. om land, bransje etc. | Delta på risikokartleggingskurs (Etisk handel Norge). Innhente tilgjengelig informasjon om produksjonsland per produkt. Lage plan for videre kartlegging. | Estimer timer til kartlegging, evt. kurskostnad |  | Produkt- og kvalitetsansvarlig | Første steg jun. 20, overordnet kartlegging ferdigstilt des. 20
Vi har evaluert påvirkningen av vår innkjøpspraksis på arbeidsforhold i leverandørkjeden innen 2021 og satt i gang tiltak for å tilpasse denne innen 2022 | Utvikle plan for evaluering av innkjøpspraksis |  | Estimer tiden dette vil ta basert på virksomhetens oppsett, størrelse og forankringsbehov |  | Innkjøper, Produkt- og kvalitetsansvarlig | 2020-12-01
Handlingsplanen under er et eksempel, bruk den gjerne som mal for din egen virksomhet. Aktivitetene som listes opp er eksempler og kan være mer eller mindre relevante for den enkelte virksomhet. Eksempelet under tar utgangspunkt i en liten bedrift som ikke tidligere har jobbet med etisk handel, men som har utviklet en bærekraftsstrategi for perioden 2020-22. Det er naturlig at mange aktiviteter i oppstartsfasen vil være relatert til forankring og kartlegging. Når virksomheten har kartlagt prioritert risiko kan handlingsplanen spisses til å dekke håndteringen av denne, og du vil kunne knytte aktiviteten opp mot et eller flere bærekraftsmål.